|  | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İŞ SÜREÇ TAKVİMİ FORMU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ |  |  |  |
| Başlangıç Tarihi: | 01.01.2026 | Bitiş Tarihi: | 31.12.2026 |
| Yapılacak İş Sayısı: |  | 24 |  |

YILLIK İŞ SÜREÇ TAKVİMİ

| 1 | Yapılacak İş: | BAP Komisyonu Toplantıları | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İşin kapsamı: Ayda en az 2 (iki) defa BAP Komisyonu toplantısının yapılması; gündem, karar kayıtları, kararların ilgililere duyurulması ve uygulama takibinin yürütülmesi. Hassas görev/risk: Komisyon kararlarının eksik/hatalı işlenmesi, geç bildirim ve işlemde yetki hatası. Kontrol/önlem: Kararların karar defteri ve BAP Otomasyon kayıtları ile uyumlu tutulması, karar sonrası işlem kontrolü yapılması. Görev alanı: Komisyon Sekretaryası Personeli |  |  |  |  |
| 2 | Yapılacak İş: | 2026 CÜBAP Uygulama Esaslarının Uygulanması | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: 2026 yılı CÜBAP Uygulama Esaslarında yer alan proje türleri, başvuru koşulları, destek sayısı limitleri, bütçe limitleri, yayın şartları ve yaptırım hükümlerinin personele duyurulması ve standart uygulamanın sağlanması. Hassas görev/risk: Mevzuat hükümlerinin farklı yorumlanması, güncel düzenlemelerin sürece yansıtılamaması ve uygulama birliği kaybı. Kontrol/önlem: Güncel uygulama esaslarına göre kontrol listesi kullanılması, tereddütlü işlemlerin Komisyon/Koordinatörlük görüşüne sunulması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 3 | Yapılacak İş: | Proje Başvurularının Alınması ve Ön Kontrolü | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: BAP proje başvurularının BAP Otomasyon Sistemi üzerinden alınması; zorunlu belge, etik kurul, proforma fatura, yaklaşık maliyet, bütçe kalemi, proje ekibi ve başvuru şartlarının idari ön kontrolünün yapılması. Hassas görev/risk: Eksik belgeyle başvurunun kabulü, etik kurul/proforma/yaklaşık maliyet eksikliği ve yanlış başvuru türü seçimi. Kontrol/önlem: Zorunlu belge kontrol listesi kullanılması, eksikliklerin yürütücüye yazılı/sistem üzerinden bildirilmesi, Komisyona sunulmadan önce ikinci kontrol yapılması. Görev alanı: Komisyon Sekretaryası Personeli |  |  |  |  |
| 4 | Yapılacak İş: | Proje Değerlendirme, Hakem ve Protokol Süreçleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Proje başvurularının değerlendirme, hakem atama, hakem görüşlerinin takibi, Komisyon gündemine alınması, desteklenen projelerin protokol imzalama ve başlatma süreçlerinin yürütülmesi. Hassas görev/risk: Gizlilik ve tarafsızlık ihlali, hakem süresinin gecikmesi, hatalı hakem görevlendirmesi, protokol imzalanmadan işlem başlatılması. Kontrol/önlem: Hakem kayıtlarının sistemden takip edilmesi, gizlilik/etik ilkelerin hatırlatılması, geciken değerlendirmelerin raporlanması, protokol ve Rektör onayı tamamlanmadan harcama başlatılmaması. Görev alanı: Komisyon Sekretaryası Personeli |  |  |  |  |
| 5 | Yapılacak İş: | Proje Türü, Destek Sayısı ve Bütçe Limiti Kontrolleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: HZP, TAP, ÖNAP, LKP, TEZ, ÇAP, KAP, TAM, AYP, SİVASPROJESİ ve SOS proje türleri bakımından bütçe limitleri, yürütücülük/yardımcı araştırmacı limitleri, aynı tür proje başvuru kısıtları ve başvuru uygunluğu kontrollerinin yapılması. Hassas görev/risk: Yanlış proje türü, bütçe üst limitinin aşılması, yürütücülük/yardımcı araştırmacı limitlerinin veya başvuru kısıtlarının gözden kaçması. Kontrol/önlem: 2026 Uygulama Esaslarındaki proje türü, limit, başvuru ve destek sayısı hükümlerinin kontrol edilmesi; uygun olmayan taleplerin Komisyon gündemine alınmadan önce düzeltilmesi. Görev alanı: Komisyon Sekretaryası Personeli |  |  |  |  |
| 6 | Yapılacak İş: | Açık Erişim Makale İşlem Ücreti Desteği | Tarih: | Mayıs-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Açık erişim makale işlem ücreti taleplerinde proje türü uygunluğu, başvuru aşamasında bütçelendirme, makalenin projeden üretilmesi, Web of Science kapsamı, Q kategorisi, sorumlu yazar şartı, BAP destek ibaresi, proje kodu, avans ve mahsup belgelerinin kontrol edilmesi. Hassas görev/risk: Uygun olmayan proje türünde destek verilmesi, Q kategorisi hatası, BAP destek ibaresi/proje kodu eksikliği, avans veya mahsup belgesi eksikliği. Kontrol/önlem: Web of Science ve Q kategorisi, sorumlu yazar, proje bağlantısı, BAP ibaresi, proje kodu, avans onayı ve mahsup belgelerinin birlikte kontrol edilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 7 | Yapılacak İş: | Performansa Dayalı Bütçe, Ek Bütçe ve Aktarım İşlemleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Performansa dayalı bütçe limiti, ek bütçe ve bütçe kalemleri arası aktarım taleplerinde gerekçe, belge, AVESİS kaydı, dış kaynak/yayın/patent kanıtları, yolluk kalemi aktarım sınırlamaları ve yetki sınırlarının kontrol edilmesi. Hassas görev/risk: Dayanak belgesi olmadan bütçe artışı, yolluk kalemi aktarım ihlali, yetkisiz aktarım işlemi veya bütçe kalemi hatası. Kontrol/önlem: AVESİS kayıtları, dış kaynak/yayın/patent belgeleri, yetki sınırı ve aktarım kısıtlarının kontrol edilmesi; yolluk kalemi kısıtlarına titizlikle uyulması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 8 | Yapılacak İş: | Satın Alma ve Harcama Talebi Süreçleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: BAP ve dış kaynaklı projelerde satın alma/harcama talep formları, teknik şartname, yaklaşık maliyet, proforma fatura, bütçe uygunluğu, teslim tutanağı, muayene-kabul ve ödeme evrakı süreçlerinin yürütülmesi. Hassas görev/risk: Bütçede yer almayan mal/hizmet alımı, eksik talep formu, uygunsuz ödeme evrakı veya destekleyici kuruluş tarafından uygun gider kabul edilmeyen harcama. Kontrol/önlem: Satın alma talep formu, bütçe kalemi, teknik şartname, yaklaşık maliyet, teslim ve ödeme belgelerinin eksiksiz kontrol edilmesi; bütçede yer almayan talepler için işlem başlatılmaması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 9 | Yapılacak İş: | Teknik Şartname ve Rekabet Kontrolü | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Teknik şartnamelerin marka/model yönlendirmesi içermemesi, rekabeti engellememesi, ihtiyaç ile orantılı olması, proje amacıyla doğrudan ilişkili bulunması ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının kontrol edilmesi. Hassas görev/risk: Rekabeti engelleyen, marka/model işaret eden veya proje ihtiyacını aşan şartname düzenlenmesi. Kontrol/önlem: Teknik şartnamelerin mevzuat, rekabet ve ihtiyaç uygunluğu yönünden ön kontrolden geçirilmesi; tereddütlü şartnamelerde teknik değerlendirme alınması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 10 | Yapılacak İş: | Avans, Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: BAP, TÜBİTAK ve diğer dış kaynaklı projelerde avans/ön ödeme taleplerinin alınması, harcama uygunluğunun kontrol edilmesi, avansın amacına uygun kullanılması, süresinde mahsup edilmesi ve eksik belgeyle kapatma yapılmaması için takip yapılması. Hassas görev/risk: Avansın amacı dışında kullanılması, süresinde kapatılmaması, eksik belgeyle mahsup yapılması veya önceki avans kapatılmadan aynı iş için yeni avans talep edilmesi. Kontrol/önlem: Avans açılış şartlarının kontrol edilmesi, mahsup sürelerinin izlenmesi, kapatma belgelerinin eksiksiz alınması, süresinde kapanmayan avansların raporlanması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 11 | Yapılacak İş: | TÜBİTAK ve Dış Kaynaklı Projelerde Görevlendirme ve Seyahat İşlemleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Yurt içi/yurt dışı kongre, konferans, seminer, arazi çalışması ve araştırma-inceleme faaliyetleri için seyahat öncesi görevlendirme onayı, yönetim kurulu kararı, Rektörlük oluru, bütçe kalemi, faaliyet-proje ilişkisi ve ödeme belgelerinin kontrol edilmesi. Hassas görev/risk: Görevlendirme onaylarının seyahat öncesi tamamlanmaması, giderlerin proje bütçesiyle ilişkilendirilememesi veya eksik belgeyle ödeme talep edilmesi. Kontrol/önlem: Görevlendirme amacı, tarih, yer, bütçe kalemi, proje ilişkisi ve onay belgelerinin seyahat öncesinde tamamlanmasının sağlanması; ödeme dosyasında kanıtlayıcı belgelerin kontrol edilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 12 | Yapılacak İş: | Yolluk, Harcırah ve Bilimsel Toplantı Katılım Dosyaları | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Geçici görev yolluğu, yol masrafı, gündelik, konaklama, kayıt ücreti, katılım belgesi, biniş kartı, pasaport giriş-çıkış kaydı, fatura ve ödeme belgelerinin faaliyet türüne göre kontrol edilmesi. Hassas görev/risk: Yolluk bildiriminin ilgilisi dışında imzalanması, fiilen gerçekleşmeyen giderin ödenmesi veya eksik belgeyle ödeme yapılması. Kontrol/önlem: Yolluk bildirimlerinin ilgilisi tarafından imzalanması, seyahat belgeleri ile etkinlik/katılım belgelerinin karşılaştırılması ve proje bağlantısının dosyada gösterilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 13 | Yapılacak İş: | Araç Kiralama ve Hizmet Alımı Kontrolleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Proje faaliyetleri kapsamında araç kiralama ve hizmet alımı taleplerinde hizmetin proje ile ilişkisi, süre, güzergâh, plaka, fatura, tevkifat ve ödeme belgelerinin kontrol edilmesi. Hassas görev/risk: Faturada hizmetin mahiyetinin, plakanın, sürenin veya tevkifat bilgilerinin eksik olması; aynı hizmete ilişkin faturaların bölünmesi. Kontrol/önlem: Araç kiralama ve hizmet alımı dosyalarında fatura içeriği, hizmet tutanağı, proje faaliyeti bağlantısı ve vergi/tevkifat bilgileri birlikte kontrol edilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 14 | Yapılacak İş: | Ara Rapor, Sonuç Raporu ve Proje Kapatma Süreçleri | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Devam eden projelerde ara raporların izlenmesi, tamamlanan projelerde sonuç raporu, komisyon değerlendirmesi, proje kapanış kararı ve varsa yaptırım/kısıt işlemlerinin takip edilmesi. Hassas görev/risk: Ara rapor veya sonuç raporunun süresinde sunulmaması, projenin sistemde açık kalması, yaptırım/kısıt hükümlerinin uygulanmaması. Kontrol/önlem: BAP Otomasyon üzerinden rapor sürelerinin takip edilmesi, geciken raporların yürütücüye bildirilmesi, kapatma kararlarının sistem ve dosya kayıtlarıyla uyumlu tutulması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 15 | Yapılacak İş: | Yayın Şartı, DOI, AVESİS ve BAP Otomasyon Takibi | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Yayın şartı bulunan projelerde yayın süresi, yayın türü, DOI kabulü, BAP destek ibaresi, proje kodu, AVESİS kaydı ve BAP Otomasyon sistemine yükleme durumlarının takip edilmesi. Hassas görev/risk: Yayın şartının süresinde yerine getirilmemesi, yayın-proje ilişkisinin kurulamaması, DOI/AVESİS/BAP yükleme eksikliği ve başvuru kısıtının uygulanmaması. Kontrol/önlem: Yayın kontrol listesi kullanılması, yayınların proje kodu ve destek ibaresi yönünden incelenmesi, süresi dolan yayın yükümlülüklerinin raporlanması. Görev alanı: BAP Koordinatörü |  |  |  |  |
| 16 | Yapılacak İş: | Dış Kaynaklı Proje İzleme ve Kurumlar Arası Yazışmalar | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: TÜBİTAK, AB, Kalkınma Ajansı ve diğer dış kaynaklı projelerde destekleyici kuruluş yazışmaları, bütçe/ödeme süreçleri, raporlama, revizyon, kabul ve kapanış işlemlerinin izlenmesi. Hassas görev/risk: Destekleyici kuruluş kurallarının gözden kaçması, yanlış bütçe uygulaması, eksik raporlama veya kurumlar arası yazışmada gecikme. Kontrol/önlem: Destekleyici kuruluş uygulama esasları ile proje bütçesi birlikte kontrol edilmesi, yazışmaların EBYS ve proje dosyasında düzenli saklanması. Görev alanı: Dış kaynaklı proje personeli |  |  |  |  |
| 17 | Yapılacak İş: | BAP Otomasyon, AVESİS ve YÖKSİS Veri Uyumunun Sağlanması | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Proje başvuruları, yürütücü bilgileri, proje çıktıları, yayın kayıtları, bütçe talepleri, sonuç raporları ve kamuoyu bilgilendirme süreçleri açısından BAP Otomasyon verilerinin uyumlu ve güncel tutulması. Hassas görev/risk: Sistemler arasında veri uyumsuzluğu, eksik kayıt, yanlış raporlama veya kamuoyu bilgilendirme hatası. Kontrol/önlem: BAP Otomasyon kayıtlarının dönemsel olarak karşılaştırılması; veri farklarının ilgili personele bildirilerek düzeltilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 18 | Yapılacak İş: | YÖKAK, Kalite ve Performans Raporlamaları | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Birim İç Değerlendirme Raporu, Birim Proses/Faaliyet Planı, performans programı göstergeleri, kalite otomasyon veri girişleri ve kalite yönetimi kapsamındaki raporlamaların hazırlanması. Hassas görev/risk: Performans göstergelerinde eksik/hatalı veri, kalite raporlarının süresinde hazırlanmaması veya kanıt belgelerinin eksik sunulması. Kontrol/önlem: Veri kaynaklarının karşılaştırılması, kanıt belgelerinin dosyalanması ve kalite raporlarının ilgili takvim içinde tamamlanması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 19 | Yapılacak İş: | Hazine ve Maliye Bakanlığı, SBB ve Strateji Raporlamaları | Tarih: | Ağustos-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: BAP Yönetmeliği kapsamında özel hesaba aktarılan tutarlar, ekonomik kodlara göre harcama raporları ve proje bazında harcama durumu raporlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına süresi içinde gönderilmesi. Hassas görev/risk: Ekonomik kodlama hatası, harcama raporunun süresinde gönderilmemesi veya proje bazında harcama verilerinin uyumsuz olması. Kontrol/önlem: Ekonomik kod, proje bütçesi ve harcama kayıtlarının mutabakatı yapılarak raporların zamanında gönderilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 20 | Yapılacak İş: | SAYIŞTAY, TÜİK, YÖK, İç Denetim ve Diğer Raporlamalar | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: SAYIŞTAY, TÜİK, YÖK, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim ve diğer birim/kurumlardan yıl içinde talep edilen bilgi, belge, tablo ve raporlamaların hazırlanması. Hassas görev/risk: Eksik/hatalı bilgi sunulması, arşivde belgeye ulaşılamaması, veri tutarsızlığı veya kurum dışı raporlamada gecikme. Kontrol/önlem: Raporlama öncesi veri kaynağı, sistem kaydı ve dosya arşivinin karşılaştırılması; talep yazısı ve cevap dosyasının kayıt altına alınması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 21 | Yapılacak İş: | İç Paydaş, Dış Paydaş ve İç Kontrol Toplantıları | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Her altı ayda bir iç paydaş ve dış paydaş toplantılarının yapılması; Birim İç Kontrol Komisyonu toplantıları ile risk, kontrol faaliyeti, iyileştirme ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi. Hassas görev/risk: Toplantıların yapılmaması, alınan kararların personele duyurulmaması veya uygulama sonuçlarının izlenmemesi. Kontrol/önlem: Toplantı takviminin önceden belirlenmesi, kararların yazılı duyurulması ve bir sonraki toplantıda uygulama durumlarının değerlendirilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 22 | Yapılacak İş: | Risk Haritası, Hassas Görevler ve İç Kontrol İzleme | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: BAP süreçlerinde risk haritasının güncellenmesi, hassas görevlerin belirlenmesi, iş yükü ve görev dağılımı risklerinin izlenmesi, alınan kararların uygulama durumlarının takip edilmesi ve risk azaltıcı önlemlerin kayıt altına alınması. Hassas görev/risk: Risklerin güncellenmemesi, hassas görevlerin belirlenmemesi, iş yükü yoğunluğundan kaynaklı hata ve gecikmelerin raporlanmaması. Kontrol/önlem: Risk haritasının yılda en az bir kez güncellenmesi, kritik süreçler için kontrol ve uygulama notları hazırlanması, Birim Risk Komisyonu gündemine alınması. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |
| 23 | Yapılacak İş: | Taşınır, Demirbaş, Envanter ve Proje Çıktıları | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: Birim ve proje bazında taşınır mal işlemleri, demirbaş kayıt, zimmet, devir, iade, fakülte/yüksekokullara taşınır devirleri, yıl sonu kapanış işlemleri ve proje çıktılarının izlenmesi. Hassas görev/risk: Demirbaş kaydı, zimmet, devir veya iade işlemlerinin yapılmaması; yıl sonu kapanış hatası veya proje çıktılarının izlenememesi. Kontrol/önlem: Taşınır kayıtlarının proje ve birim bazında tutulması, devir/iade belgelerinin alınması, yıl sonu mutabakatının yapılması ve proje çıktılarının dosyalanması. Görev alanı: Taşınır kayıt personeli |  |  |  |  |
| 24 | Yapılacak İş: | KYS, Görev Dağılımı, Eğitim ve Süreç İyileştirme | Tarih: | Ocak-Aralık 2026 |
| İşin kapsamı: KYS veri girişlerinin kontrolü, görev tanımlarının gözden geçirilmesi, personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, EBYS dışı iç/dış iletişim yöntemlerinin değerlendirilmesi, PUKÖ döngüsü kapsamında süreç iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi ve 2027 yılı hazırlıklarının yapılması. Hassas görev/risk: Görev dağılımının güncel olmaması, eğitim ihtiyacının belirlenmemesi, süreç iyileştirme kararlarının uygulanmaması veya KYS kayıtlarının eksik kalması. Kontrol/önlem: Görev tanımları ve iş bölümü yıl içinde gözden geçirilmesi, eğitim taleplerinin kayda alınması, iyileştirme faaliyetlerinin PUKÖ döngüsü içinde takip edilmesi. Görev alanı: Tüm BAP Personeli |  |  |  |  |